## Project Timeline
| Puntos de entrega |  | Criterios de evaluacion | Start Date | End Date | Status | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20
|  | 0 | Entrega 0 - Ficha Inicial | 2022-07-01 | 2022-07-15 | Completed | Completed | Completed
Entrega 0 - Ficha Inicial | Ficha incial del proyecto | 0.1 | Miembros del equipo | 2022-07-01 | 2022-07-15 | Completed | Completed | Completed
|  | 0.2 | Tema del TFM | 2022-07-01 | 2022-07-15 | Completed | Completed | Completed
|  | 0.3 | Empresa | 2022-07-01 | 2022-07-15 | Completed | Completed | Completed
|  | 0.4 | Datos con los que se trabajan | 2022-07-01 | 2022-07-15 | Completed | Completed | Completed
|  | 0.5 | Justificación | 2022-07-01 | 2022-07-15 | Completed | Completed | Completed
|  | 1 | Entrega 1 - Objetivos | 2022-07-01 | 2022-07-22 | Completed | Completed | Completed | Completed
Entrega 1 - Objetivos | La selección del dataset y definición del objetivo principal del proyecto, antecedentes, punto de partida, stakeholders y DAFO de la situación. | 1.1 | Objetivos | 2022-07-01 | 2022-07-22 | Completed | Completed | Completed | Completed
|  | 1.2 | Antecedentes / Contexto | 2022-07-01 | 2022-07-22 | Completed | Completed | Completed | Completed
|  | 1.3 | Stakeholders | 2022-07-01 | 2022-07-22 | Completed | Completed | Completed | Completed
|  | 1.4 | DAFO | 2022-07-01 | 2022-07-22 | Completed | Completed | Completed | Completed
|  | 1.5 | Roles y Funciones | 2022-07-01 | 2022-07-22 | Completed | Completed | Completed | Completed
|  | 1.6 | Selección Dataset | 2022-07-01 | 2022-07-22 | Completed | Completed | Completed | Completed
|  | 1.7 | Limpieza de datos | 2022-07-01 | 2022-07-22 | Completed | Completed | Completed | Completed
|  |  | Vacaciones | 2022-08-01 | 2022-08-31
|  | 2 | Entrega 2 - Desarrollo | 2022-09-01 | 2022-10-28 | Work in progress | [9 empty] | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress
Entrega 2 - Desarrollo | La explicación de la gestión del equipo de trabajo, hipótesis, fuentes de información adicional y benchmark, timing del proyecto. El desarrollo de un modelo descriptivo con las técnicas y algoritmos de los módulos vistos, incluyendo el quinto módulo. | 2.1 | Establecimiento de hipótesis y planteamientos sobre el tema del TFM correctamente relacionadas con los objetivos: Creatividad e innovación en las medidas planteadas. Contribución, solución adoptada y viabilidad. | 2022-09-01 | 2022-10-28 | Work in progress | [9 empty] | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress
|  | 2.2 | Amplitud del benchmark realizado y adecuación de las fuentes consultadas. | 2022-09-01 | 2022-10-28 | Work in progress | [9 empty] | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress
|  | 2.3 | Establecimiento de unos hitos temporales mínimos de trabajo para la solución de la necesidad. | 2022-09-01 | 2022-10-28 | Work in progress | [9 empty] | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress
|  | 2.4 | Se incluye la estimación de los costes de la solución que se propone y se detalla la repercusión o retorno que puede aportar. | 2022-09-01 | 2022-10-28 | Work in progress | [9 empty] | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress
|  | 2.5 | Desarrollo de un modelo predictivo, para lo cual se podrán usar las técnicas vistas en los módulos 4 y 5. | 2022-09-01 | 2022-10-28 | Work in progress | [9 empty] | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress | Work in progress
|  | 3 | Entrega 3 - Conclusiones | 2022-12-01 | 2023-01-13 | Pending | [22 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
Entrega 3 - Conclusiones | El desarrollo de un modelo predictivo con las técnicas y algoritmos de machine learning. Realizar comparativa con el modelo anterior realizado. Exponer y justificar adecuadamente los pasos dados. | 3.1 | Desarrollo de un modelo predictivo aplicando técnicas de machine learning y/o aplicando algunos de los algoritmos vistos en los módulos 6 y 7 | 2022-12-01 | 2023-01-13 | Pending | [22 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 3.2 | Comparativa, desarrollo y explicación con respecto al modelo predictivo propuesto y desarrollado en la entrega anterior. | 2022-12-01 | 2023-01-13 | Pending | [22 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 3.3 | Explicación del modelo propuesto en la empresa a aplicar en producción. | 2022-12-01 | 2023-01-13 | Pending | [22 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 3.4 | Grado de explicación de las soluciones a aplicar | 2022-12-01 | 2023-01-13 | Pending | [22 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 3.5 | Estimación de los beneficios económicos respecto a los costes o inversión a aplicar. | 2022-12-01 | 2023-01-13 | Pending | [22 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 3.6 | Grado de aplicación real de la solución planteada en la empresa: si la empresa cliente va a aplicar la solución planteada o hasta qué punto se va a inspirar en algún aspecto de la misma. | 2022-12-01 | 2023-01-13 | Pending | [22 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 3.7 | Reflexión final sobre problemas encontrados a lo largo del TFM y soluciones puestas en marcha. | 2022-12-01 | 2023-01-13 | Pending | [22 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  |  | Vacaciones | 2022-12-15 | 2022-12-31
|  | 4 | Entrega 4.1 - Memoria | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
Entrega 4.1 - Memoria | La corrección de errores, comentarios y conclusiones. El documento completo con todos los apartados detallados en el punto Memoria del Plan Docente. | 4.1.1 | Nivel demostrado de comprensión real de la necesidad de la empresa u objetivo para la propuesta de la solución. | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 4.1.2 | Grado de aplicabilidad de la solución planteada. | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 4.1.3 | Grado de comprensión de conocimientos recibidos durante el curso. | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 4.1.4 | Se incorporan las correcciones y propuestas de mejoras acordadas con el tutor en las diferentes entregas realizadas. | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 4.1.5 | El TFM está paginado, se incluye un índice de los apartados. | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 4.1.6 | Se incluye un resumen con redacción clara, que sintetiza de forma precisa el contenido básico del TFM. | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 4.1.7 | Grado de cumplimiento de la estructura y del formato establecido. | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 4.1.8 | Fluidez de lectura: la escritura es completa y rica, pero a su vez concisa. | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 4.1.9 | Grado de corrección ortográfica y gramatical. | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 4.1.10 | Grado de utilización de un lenguaje disciplinar especializado. | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 4.1.11 | Se incorpora un glosario de palabras utilizado en el TFM. | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 4.1.12 | Uso apropiado de figuras y tablas. | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 4.1.13 | Las referencias en el texto son citadas adecuadamente, están actualizadas y se corresponden en el listado de la bibliografía según normativa Vancouver. | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 4 | Entrega 4.2 - Video | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending
Entrega 4.2 - Video | La presentación, argumentación y defensa del TFM incluyendo las ideas más destacadas. Deben participar todos los miembros del grupo. La duración total no debe superar los 15 minutos. Es importante seleccionar adecuadamente los mensajes a incluir por cada uno de los miembros. | 4.2.1 | Exposición: capacidad de oratoria, comunicación no verbal, estructura y organización de la presentación y ajuste al tiempo. | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 4.2.2 | Recurso de apoyo: calidad y adecuación de la presentación al contenido de la memoria. | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 4.2.3 | Conocimiento del TFM: argumentación y explicaciones dadas en el video. | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending
|  | 4.2.4 | No debe superar los 15 minutos (cada miembro deben realizar una exposición de entre 5/7 minutos). | 2023-01-01 | 2023-02-10 | Pending | [26 empty] | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending

## Sheet2 (hidden)
Completed
Pending
Work in progress